LAPORAN PROGRESS MINGGUAN

Proyek SSI (Senior Service Indonesia)

Periode: 24 — 28 Maret 2026

Tanggal Laporan: 28 Maret 2026

# Ringkasan Eksekutif

Minggu ini tim berhasil menyelesaikan fitur Profil Member, integrasi data NOK, dan formulir Catatan Medis SOAP. Satu hambatan ditemukan pada koneksi Bluetooth Health Station yang sedang ditangani. Target minggu depan adalah penyelesaian modul Family Tree dan Manajemen Aktivitas.

# Progress Minggu Ini

| No | Fitur / Epic | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profil Member | ✅ Selesai | Formulir profil menampilkan nickname, alamat KTP, dan 3 kontak darurat |
| 2 | Data NOK | ✅ Selesai | Admin dapat menambah dan mengedit data Next of Kin |
| 3 | Catatan Medis SOAP | ✅ Selesai | Formulir catatan medis dengan format SOAP sudah aktif di web admin |

# Pekerjaan Sedang Berjalan

| No | Fitur / Epic | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Family Tree | 🔄 Berjalan | Visualisasi pohon keluarga sedang dikembangkan, estimasi selesai minggu depan |
| 2 | Manajemen Aktivitas | 🔄 Berjalan | Formulir pembuatan aktivitas dan penjadwalan sesi dalam pengerjaan |

# Hambatan & Risiko

| No | Fitur / Epic | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Health Station Sync | ⚠️ Terhambat | Kendala koneksi Bluetooth pada beberapa perangkat. Tim sedang investigasi dan testing perangkat alternatif. Estimasi penyelesaian: 2 hari kerja. |

# Rencana Minggu Depan

| No | Fitur / Epic | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Family Tree | 📋 Direncanakan | Penyelesaian visualisasi pohon keluarga |
| 2 | Manajemen Aktivitas | 📋 Direncanakan | Penjadwalan sesi dan penugasan staf |
| 3 | Absensi Aktivitas | 📋 Direncanakan | Formulir pencatatan kehadiran peserta |

# Metrik Progress

Fitur MVP selesai: 12 dari 48 (25%)

Fitur sedang berjalan: 5

Fitur belum dimulai: 31

Target MVP: Mei 2026